Информация

о реализации комплекса мер по модернизации общего образования

в Питкярантском муниципальном районе

в 3 квартале 2013 года.

В третьем квартале 2013 года в район поступили оставшиеся 50 % денежных средств субсидии на модернизацию общего образования в размере 3 млн. 411,85 тыс. рублей. Общая сумма субсидии из бюджета Республики  Карелия на конец квартала составила 6 млн. 823,7 тыс. рублей. Основные мероприятия Комплекса мер по модернизации общего образования в Питкярантском муниципальном районе были связаны с расходованием субсидии на:

- приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования и оборудования для школьных столовых;

- приобретение школьного автобуса для перевозки обучающихся в базовую школу п.Ляскеля;

- пополнение фондов школьной библиотеки ресурсного центра МОУ СОШ №2 г.Питкяранта;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

- проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений.

По состоянию на 30.09.2013 г. освоено 4166,21 тыс. руб., процент освоения - 61,0. Из них по общеобразовательным учреждениям:

МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта Республики Карелия:

Предусмотрено – 513,7 тыс. руб., освоено – 513,7 тыс. руб.

Процент освоения - 100.

Приобретено оборудование:

- учебное  на сумму 435,70 тыс. руб. в количестве 10 ед.

- компьютерное на сумму 78,0 тыс. руб. в количестве 18 ед.

МОУ СОШ № 2 г.Питкяранта Республики Карелия:

Предусмотрено – 1620,0 тыс. руб., освоено – 1181,58 тыс. руб.

Процент освоения – 73.

Приобретено оборудование:

- учебное на сумму 403,43 тыс. руб. в количестве 15 ед.

- компьютерное на сумму 99,99 тыс. руб. в количестве 17 ед.

Приобретены учебники на сумму 678,18 тыс. руб. в количестве 3357 ед.

В четвертом квартале предусмотрено приобретение:

- учебное оборудование на сумму 180,0 тыс. руб.

- компьютерное оборудование на сумму 26,0 руб.

- учебники на сумму 215,12 тыс. руб.

В октябре месяце прямой закупкой приобретается компьютерное оборудование (7 ед. на сумму 26,0 тыс. руб.) и будут объявлены аукционы на приобретение учебного оборудования и учебников.

МОУ СОШ п. Ляскеля Питкярантского муниципального района:

Предусмотрено – 3155,0 тыс. руб., освоено – 1431,9 тыс. руб.

Процент освоения – 45,4.

Приобретено:

- оборудование для школьных столовых на сумму 99,9 тыс. руб. в количестве 7 ед.

- автобус для перевозки обучающихся на сумму 1332,0 тыс. руб. в количестве 1 ед.

Поставлено, но не оплачено (экономия от приобретения транспортного средства, доп. соглашение)

- оборудование для школьных столовых на сумму 93,0 тыс. руб. в количестве 6 ед.

Энергосбережение (работы не выполнены).

Подписан повторно договор 24.09.2013 г. на установку окон на сумму 933,85 тыс. руб. в количестве 58 ед. Срок окончания работ 31.10.2013 года.

27.09.2013 г. будет объявлен аукцион на замену  оконных блоков на сумму 611,05 тыс. руб. в количестве 36 ед. (экономия средств от первого аукциона).

МОУ СОШ п. Салми Питкярантского мунциипального района:

Предусмотрено – 1450,0 тыс. руб., освоено 954,04 тыс. руб.

Процент освоения – 65,8.

Приобретено оборудование:

- учебное на сумму 111,65 тыс. руб. в количестве 5 ед.

- учебно-лабораторное на сумму 133,79 тыс. руб. в количестве 21 ед.

- компьютерное на сумму 4,56 тыс. руб. в количестве 1 ед.

- оборудование для школьных столовых на сумму 170,06 тыс. руб. в количестве 10 ед.

Энергосбережение (выполнено на 53,4 %).

Установлены окна на сумму 533,98 тыс. руб. в количестве 37 ед.

Заключен договор на экономию средств от первого аукциона на сумму 395,03 тыс. руб. на установку  окон в количестве 23 ед. Срок окончания работ 10 ноября 2013 года.

Заключен договор на приобретение учебников на сумму 30,04 тыс. руб. (из средств экономии с оборудования школьной столовой, доп. соглашение.)

МОУ ООШ д. Хийденсельга Питкярантского муниципального района:

Предусмотрено – 85,0 тыс. руб., освоено 85,0 тыс. руб.

Процент освоения – 100.

Приобретено:

- учебное оборудование на сумму 85,0 тыс. руб. в количестве 1 ед.

МОУ ООШ п. Харлу Питкярантского муниципального района:

Предусмотрено – 75,0 тыс. руб., приобретение учебного оборудования в количестве 1 ед.,  не освоено, в связи с отсутствием дополнительного соглашения.

До 05.10.2013 г. будет заключен договор на поставку учебного оборудования.

Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования со стороны Администрации Питкярантского муниципального района в размере 341,2 тыс. рублей потрачены на проведение капитального ремонта пищеблока базовой школы МОУ СОШ п.Ляскеля.

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Питкярантском муниципальном районе на конец 3 квартала 2013 года составил 24 тыс. 354 рублей. Этот показатель на 2 % превышает те обязательства, которые район взял на себя по соглашению о взаимодействии с Министерством образования РК по модернизации региональной системы общего образования.

В третьем квартале 2013 года в районе в режиме апробации осуществлен  переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в трех школах района – МОУ СОШ №2 г.Питкяранта и МОУ СОШ п.Ляскеля и п.Салми.  С 1 сентября 2013 года 151 пятиклассников начали обучение  по новым ФГОС ООО.

Для работы в соответствии с новым ФГОС учителям активно проходят обучение на курсах повышения квалификации. С января по сентябрь 2013 года 48 педагогических работников общеобразовательных учреждений района в очной и дистанционной форме обучались на различных курсах и получили документы о повышении квалификации.

За девять месяцев 2013 года 20 педагогов аттестовались на  первую и высшую квалификационные категории и подтверждение занимаемой должности.

В сентябре 2013 года специалистами МУ «Управление образованием Питкярантского района» повторно изучалась потребность школ Питкярантского муниципального района в дистанционном обучении с использованием НП «Телешкола».  В адрес республиканского координатора в ГАОУ СПО РК «Петрозаводский педагогический колледж» отправлена скорректированная заявка района на дистанционные курсы для обучающихся школ на 2013-2014 учебный год.

Целевые показатели эффективности использования субсидии

по состоянию на конец 3 квартала 2013 года:

| № п/п | Наименование показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в муниципальном районе и размера среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в Республике Карелия, рассчитанный с учетом достижения значения показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования, на 2013 год, проценты | 100 | 102 |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений – получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных ОУ – получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, проценты | 100 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования, проценты | 37 | 37,2 |
| 4. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, проценты | 70 | 71,7 |
| 5. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, проценты | 15 | 15,4 |
| 6. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, проценты | 0 | 0 |
| 7. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников, проценты | 9 | 8,4 |
| 8. | Доля руководителей и педагогических работников муниципальных ОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, проценты | 15,3 | 18,4 |
| 9. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих бесплатными учебниками всех обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 100 | 100 |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих комплектами мультимедийного оборудования обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 100 | 100 |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 22,2 | 22,2 |
| 12. | Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | + | + |