###### Российская Федерация

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    04  июня    2013 года №   570 - н

г. Питкяранта

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Питкярантского муниципального района на 2013 – 2018 годы

Во исполнение подпунктов «а», «в», «е», «ж», «з», «и», «к», «л» пункта 1 Указа Президента Российской федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», подпункта «в» пункта 1, подпунктов «а», «б», «в» пункта 2 Указа Президента Российской федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мероприятиях по реализации государственных полномочий в области образования и науки», администрация Питкярантского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Питкярантского муниципального района на 2013 – 2018 годы.

2. Муниципальному учреждению «Управление образованием Питкярантского района» обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Питкярантского муниципального района на 2013 – 2018 годы.

3. Муниципальному учреждению «Управление образованием Питкярантского района» организовать механизм мониторинга реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Питкярантского муниципального района на 2013 – 2018 годы.

4.   Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене «Ведомости Питкярантского муниципального района».

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы Администрации

Питкярантского муниципального района

от 04 июня 2013 года №  570-н

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Питкярантского муниципального района на 2013 – 2018 годы

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- получение субсидий на софинансирование реализации муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Питкярантского муниципального района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | Тыс. человек | 1,283 | 1,272 | 1,252 | 1,232 | 1,223 | 1,2 | 1,118 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 75,3 | 85 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | Тыс. человек | 0,967 | 1,092 | 1,134 | 1,22 | 1,21 | 1,188 | 1,169 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | -"- | 0,316 | 0,18 | 0,118 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,136 | 0,042 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | Тыс. человек | 0,136 | 0,042 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | - | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Тыс. человек | 0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего государственные (муниципальные) организации; | человек | 247 | 298 | 298 | 324 | 322 | 320 | 318 |
| в том числе педагогические работники государственные (муниципальные) организации |  | 86 | 103 | 103 | 110 | 108 | 106 | 105 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,2 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Получение и освоение субсидий органом местного самоуправления Республики Карелия на реализацию муниципальных программ развития дошкольного образования: разработка и внесение изменений в муниципальную программу развития дошкольного образования; подписание соглашений с Министерством образования Республики Карелия на предоставление субсидий на реализацию муниципальной программы развития дошкольного образования предоставление в соответствии с регламентом информации о реализации программ развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2018 годы 2013 год 2013-2018 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе не менее 100 % |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций: - Строительство детского сада в п. Ляскеля на 100 мест | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2015-2018 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе не менее 100% |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: - обновление нормативно - правовой базы Администрации Питкярантского муниципального района, образовательных организаций на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития дошкольного образования; - организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; - формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4 | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: - разработка и утверждение нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; - реализация регионального плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее - ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования; - Соответствие Образовательной организации перечню требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. - Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 - 2018 годы 2014 - 2018 годы | Доля образовательных организаций , имеющих ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования не менее 100% Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования к 01 сентября 2017 года не менее 100% |
| 5 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: - разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; - повышение квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования ; - повышение квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; - внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, в рамках модернизации республиканской системы повышения квалификации педагогических работников с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций; | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников дошкольного образования прошедших переподготовку и повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации |
| 6 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования: - разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников на основе методических рекомендаций Минобрнауки РФ по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, и органами местного самоуправления; - включение показателей качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию в муниципальное задание для дошкольных образовательных организаций; - проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; - реализация регионального инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; - подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2014 годы | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 100 процентах образовательных организаций дошкольного образования |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: - Внесение изменений в положения об оплате труда педагогических работников; - реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»).; - апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; - внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании; - планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2014 годы 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Питкярантского района 100% |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования: - разработка системы стимулирования руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, направленной на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя и педагогического работника дошкольного образовательного учреждения; - организация деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции; - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и педагогическими работниками муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2018 годы | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, заключивших «Эфективный» трудовой договор, 100%. |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: - организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); - мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик; - организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Министерством образования Республики Карелия | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2018 годы 2015 и 2017 годы |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | Более 96,2 % педагогических работников будут иметь профильное педагогическое образование. |
| 4 | Доля педагогических работников дошкольного образования прошедших переподготовку и повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации | % | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Восемь процентов педагогических работников дошкольного образования повысят квалификацию. |
| 5 | Удельный вес образовательных организаций дошкольного образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования | % | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | в Питкярантском муниципальном районе будет внедрена система эффективной оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Питкярантском муниципальном районе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 7 | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, заключивших «Эфективный» трудовой договор | % | - | 5 | 25 | 50 | 80 | 100 | Руководители и педагогические работники всех дошкольных Образовательных организаций перейдут на «эффективный контракт» |
| 8 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % | * | * | * | * | * | * | положительная динамика удовлетворенности |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования1 | % | * | * | * | * | * | * | положительная динамика удовлетворенности |

II.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения  школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

  - введение федеральных государственных образовательных стандартов;

  - формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

  - корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом региональных, российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций;

  - программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования и дополнительного профессионального образования  педагогов (системы повышения квалификации )

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

  - внедрение системы оценки качества общего образования;

  - разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

  - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

  - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

  - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Питкярантского муниципального района

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | Тыс. человек |  | 1,987 |  | 1,965 |  | 1,975 |  | 2,036 |  | 2,055 |  | 2,101 |  | 2,094 |  |
| Численность обучающихся | -"- |  | 2,025 |  | 2,005 |  | 2,015 |  | 2,078 |  | 2,097 |  | 2,144 |  | 2,137 |  |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек |  | 10,06 |  | 10,1 |  | 10,2 |  | 10,5 |  | 10,8 |  | 11,4 |  | 11,5 |  |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам НОО и ООО (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 9 классов) | процентов |  | 20,64 |  | 36,86 |  | 58,76 |  | 68,53 |  | 78,30 |  | 87,64 |  | 97,0 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: начального общего образования: - создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов; - создание сетей (педагогических сообществ, рабочих групп) по обмену передовым опытом, разрешению проблем, возникающих в ходе реализации ФГОС и т. д; основного общего образования: - принятие, апробация основных образовательных программ нового поколения в образовательных организациях; - создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов; - создание сетей (педагогических сообществ, рабочих групп) по обмену передовым опытом, разрешению проблем, возникающих в ходе реализации ФГОС и т. д. Среднего (полного) общего образования: - принятие основных образовательных программ нового поколения в образовательных организациях; - создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов; - создание сетей (педагогических сообществ, рабочих групп) по обмену передовым опытом, разрешению проблем, возникающих в ходе реализации ФГОС и т. д. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2014 годы 2013—2018 годы 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся первой ступени общеобразовательных организаций обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам НОО к 1 сентября 2014 года составляет 100% Удельный вес численности обучающихся второй ступени общеобразовательных организаций обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам ООО к 1 сентября 2018 года составляет 100% отношение среднего балла государственной итоговой аттестации выпускников ООО (в расчете на 1 предмет) школы с лучшими результатами государственной итоговой аттестации выпускников ООО к среднему баллу государственной итоговой аттестации выпускников ООО (в расчете на 1 предмет) школы с худшими результатами государственной итоговой аттестации выпускников ООО не более 1,6 Удельный вес численности обучающихся третьей ступени общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам С(П)ОО к 1 сентября 2018 года составляет 10% отношение среднего балла Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) школы с лучшими результатами Единого государственного экзамена к среднему баллу Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) школы с худшими результатами Единого государственного экзамена не более 1,4 |
| 2 | Внедрение и апробация региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников в Питкярантском муниципальном районе : - изучение региональных предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования; - реализация регионального комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории; - проведение мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; - проведение сбора и обработки первичных данных; - внесение предложений по оптимизации системы мониторинга подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» | 2013-2018 годы | доля организаций общего образования, внедривших модели оценки качества подготовки и социализации личности составляет 100% |
| 3 | Участие в региональных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. Реализация региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2014-2018 годы | муниципальный аналитический доклад по результатам участия школьников Питкярантского муниципального района в российских и международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA) |
| 4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: - Участие в пилотной апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров. - Реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - совершенствование межшкольных муниципальных систем повышения квалификации в образовательных округах | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников не менее 30% |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5 | Внесение изменений в положения и регламенты функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2014 годы | число образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования составляет 100% |
| 6 | Апробация и внедрение республиканской программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях в Питкярантском муниципальном районе: - Определение школ, работающих в сложных социальных условиях, - мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района - пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; - реализация республиканской программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, Разработка муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающих: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; - создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района образования | 2013-2015 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) школы с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) школ, работающий в сложных социальных условиях, не более 1,4 |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 год 2013 - 2018 годы 2014 год | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия 100%; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 24% |
| 8 | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя и педагогических работников образовательной организации общего образования. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и педагогическими работниками муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2018 годы | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования заключивших «Эфективный» трудовой договор 100%. |
| 9 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» | 2013-2018 годы 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся первой ступени общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам НОО | % | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | К 1 сентября 2014 года все обучающиеся первой ступени будут обучаться по ФГОС НОО |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся второй ступени общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам ООО | % | 15 | 37 | 56 | 74 | 93 | 100 | К 1 сентября 2018 года все обучающиеся второй ступени будут обучаться по ФГОС ООО |
| 3. | отношение среднего балла государственной итоговой аттестации выпускников ООО (в расчете на 1 предмет) школы с лучшими результатами государственной итоговой аттестации выпускников ООО к среднему баллу государственной итоговой аттестации выпускников ООО (в расчете на 1 предмет) школы с худшими результатами государственной итоговой аттестации выпускников ООО |  | 1,7 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,6 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты Государственной итоговой аттестации |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся третьей ступени общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам С(П)ОО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | В 2018 году 10% учащихся третьей ступени будут обучаться по стандартам С(П)ОО в пилотном режиме |
| 5. | отношение среднего балла Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) школы с лучшими результатами Единого государственного экзамена к среднему баллу Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) школы с худшими результатами Единого государственного |  | 1,5 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,4 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 6. | доля организаций общего образования, внедривших модели оценки качества подготовки и социализации личности составляет | % |  | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | Все общеобразовательные организации реализуют модели оценки качества подготовки и социализации личности |
| 7. | удельный вес численности педагогических работников обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников | % | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30% численности педагогических работников обучатся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 8. | удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях Питкярантского муниципального района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |
| 9. | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Республики Карелия |
| 10. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию муниципальной программы (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение региональной  и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 500 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на

просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. чел. | 2,688 | 2,650 | 2,655 | 2,680 | 2,693 | 2,705 | 2,7 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, всего в том числе: | процентов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, всего в том числе: | тыс. чел. | 0,05 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,040 | 0,040 |

| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. чел. | 0,031 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. чел. | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей Управления образования Питкярантского муниципального района | тыс. чел. | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей, предусматривающие мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. Организация мониторинга и предоставление информации Министерству образования Республики Карелия о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2014 год 2014 - 2018 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия федеральных, региональных нормативных актов); проведение мероприятий по созданию условий для развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления; формирование муниципальных заказов на образовательные программы дополнительного образования. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 - 2015 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 3 | Внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2015 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 - 2015 годы | число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и внедрение органом местного самоуправления показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 год | число образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6 | Разработка и реализация республиканской программы и муниципальных проектов системы выявления и развития молодых талантов | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 год 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Карелия |
| 8 | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя и педагогических работников образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 год 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Карелия |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей; организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013—2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей : организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия. | Администрация Питкярантского муниципального района, МУ «Управление образованием» Образовательные организации Питкярантского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организации, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | процентов | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Карелия | процентов | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Карелия |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в обшей их численности | процентов | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |  |

| Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» Питкярантского муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год ***) | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Республики Карелия **) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Республики Карелия **) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Республики Карелия **) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение и освоение субсидий органом местного самоуправления Республики Карелия на реализацию муниципальных программ развития дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций: Строительство детского сада в п. Ляскеля на 100 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 0/0 | 0 | 1500 | 0/0 | 0 | 1500 | 0/0 | 0 | 1500 | 1500 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 0/0 | 0 | 200 | 0/0 | 0 | 350 | 0/0 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования *) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | 6400/1000 | 0 | 2600 | 0/0 | 0 | 10660/ 1185 | 0/0 | 0 | 15077/ 1675 | 18277/ 2031 | 21649/ 2406 | 25338/ 2815 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования *) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 7400 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 13705 | 0 | 0 | 393712 | 22318 | 24565 | 28663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | 6700/340 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | 300/0 | 0 | 1000 | 0/0 | 0 | 1000 | 0/0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования *) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и внедрение республиканской программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях в Питкярантском муниципальном районе: | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании *) | 97748/0 | 0 | 10735 |  | - | 22616 | 0 | 0 | 35268 | 48682 | 63249 | 78582 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя и педагогических работников образовательной организации общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 98388 | 0 | 11755 | 0 | 0 | 23656 | 0 | 0 | 36308 | 50692 | 65259 | 80592 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация республиканской и муниципальной программы развития дополнительного образования детей | х | х | х | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей *) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей *) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей*) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация республиканской программ и муниципальных проектов системы выявления и развития молодых талантов | 0/0 | 0 | 500 | 0/0 | 0 | 1000 | 0/0 | 0 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 1577/ 0 | 0 | 470,0 | 0 | 0 | 3815,0 | 0,0 | 0 | 6995,0 | 10635,0 | 14824,0 | 20191,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя и педагогических работников образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | 0/0 | 0 | 200 | 0/0 | 0 | 200 | 0/0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 1577 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 6515 | 0 | 0 | 9745 | 13685 | 17974 | 23391 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 107365 | 0 | 17135 | 0 | 0 | 43876 | 0 | 0 | 439765 | 86695 | 107798 | 132646 |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Мероприятия планируется осуществлять без дополнительных средств в рамках текущей деятельности, за счет оптимизации внутренних ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **) Предусмотрено Законом Республики Карелия от 18 декабря 2012 года №1660-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а также в бюджетах муниципальных образований Республики Карелия, утвержденных на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***) Расчет дополнительной потребности по п.1.8, 2.7, 3.7 и 4.7 проводится с учетом обеспечения достигнутого в предыдущие периоды уровня заработной платы в целях достижения целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников по каждому типу образовательных учреждений и прогнозируемого количества работников данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансово-экономическое обоснование

потребности на реализацию  мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Питкярантского муниципального района на 2013 – 2018 годы

Общий объем финансирования мероприятий «дорожной карты» на 2013 – 2018 годы составляет 935280 тыс. рублей.

Объем финансирования определен в соответствии с Законом Республики Карелия от 18 декабря 2012 года №1660-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и региональными программами:

- долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 – 2015 годах» (утверждена Постановлением Правительства Республики Карелия от 04.07.2011 №155-П),

- «Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (утверждена Распоряжением Правительства Республики Карелия от 14.02.2012 №92-рП),

1.Дошкольное образование

Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций: Дополнительная потребность в средствах определена из расчета планируемого ввода новых мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, состоящих на учете для определения в МДОО по формуле:

П = С х К , где

П – потребность,

С – стоимость 1 места (за счет строительства, реконструкции и т.д.),

К – количество открываемых мест.

Потребность на строительство детского сада в п. Ляскеля  составят П = 375000 рублей х 100 мест = 375000000 рублей.

Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: Потребность на введение реализации ФГОС дошкольного образования складывается из необходимости приобретения оборудования для реализации образовательных программ. По предварительным расчетам ДОО потребность составит 1500 тыс. рублей в год.

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: потребность на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников МДОО определена по формуле:

П = Ч х С, где

Ч – численность педагогических работников МДОО в 2013 – 2018 годах, нуждающихся в повышении квалификации в соответствии с показателями повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

С – стоимость обучения одного педагога (72 часа) и сопутствующие расходы

П - потребность

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» производилось на основании расчета общего объема годового фонда оплаты труда, полученного исходя из планируемой среднесписочной численности и уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников, с учетом достижения целевых значений соотношения заработной платы для отдельных категорий работников, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации в соответствии с формулой:

ФОТ потр = Чпр х (СЗцз- СЗбу) х 12 х 1,302, где

ФОТ потр  - потребность фонда оплаты труда на повышение заработной
                 платы педагогических работников на планируемый год

Чпр – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций

СЗцз  - целевое значение средней заработной платы на планируемый период 100% от средней заработной платы в общем образовании (2013 год – 18046 рублей, 2014 год - 19172 рубля, 2015 год – 22221 рубль, 2016 год - 24431 рубль, 2017 год – 26759 рублей, 2018 год – 29306 рублей)

СЗбу – базисный уровень средней заработной платы указанной категории работников, сложившийся за 2012 год

12 – количество месяцев в году

1,302 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату.

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: Расходы на информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта запланированы с учетом проведения семинаров для руководителей образовательных организаций.

2.Общее образование

Финансирование мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов на 2013 год определены, исходя из объема субсидии из бюджета Республики Карелия на модернизацию муниципальной системы общего образования. Ежегодная потребность в 2014 – 2018 годы определена из расчета показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| мероприятия |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования | Базовые школы | 3000 тыс. рублей | 3000 тыс. рублей |  |  | 1000 тыс. рублей |
|  | Школы округов | 1000 тыс. рублей | 1000 тыс. рублей | 1000 тыс. рублей | 1000 тыс. рублей |  |
| Приобретение учебников |  | 800 тыс. рублей | 800 тыс. рублей | 800 тыс. рублей | 800 тыс. рублей | 800 тыс. рублей |
| Наглядные пособия |  | 200 тыс. рублей | 200 тыс. рублей | 200 тыс. рублей | 200 тыс. рублей | 200 тыс. рублей |

Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: потребность на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников МОО определена по формуле:

  - П = Ч х С, где

Ч – численность педагогических работников МОО в 2014 – 2018 годах, нуждающихся в повышении квалификации в соответствии с показателями повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

С – стоимость обучения одного педагога (108 и 144 часов) и сопутствующие расходы

П – потребность

При определении объема средств консолидированного бюджета на 2014-2018 годы по данному направлению учитывалась планируемая численность педагогических и руководящих работников, которые должны пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), средние расходы на 1 прошедшего обучение в 2012 году с применением индекса-дефлятора, учитывающего инфляцию в Республике Карелия на планируемые годы в размере 6%.

Апробация и внедрение республиканской программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях в Питкярантском муниципальном районе: Расходы на сопровождение мероприятий по внедрению республиканской программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, запланированы с учетом проведения семинаров для руководителей образовательных организаций.

Введение эффективного контракта в общем образовании: Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» производилось на основании расчета общего объема годового фонда оплаты труда, полученного исходя из планируемой среднесписочной численности и уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников, с учетом достижения целевых значений соотношения заработной платы для отдельных категорий работников, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации в соответствии с формулой:

ФОТ потр = Чпр х (СЗцз- СЗбу) х 12 х 1,302, где

ФОТ потр  - потребность фонда оплаты труда на повышение заработной
                 платы педагогических работников на планируемый год

Чпр – прогнозируемая численность педагогических работников общеобразовательных организаций

СЗцз  - целевое значение средней заработной платы на планируемый период (2013 год – 26461 рубль, 2014 год - 29359 рублей, 2015 год – 32445рублей, 2016 год - 35717 рублей, 2017 год – 39270 рублей, 2018 год – 43010 рублей)

СЗбу – базисный уровень средней заработной платы указанной категории работников, сложившийся за 2012 год

12 – количество месяцев в году

1,302 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: Расходы на информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта запланированы с учетом проведения семинаров для руководителей образовательных организаций.

3.Дополнительное образование детей

Реализация республиканской и муниципальной программы  развития дополнительного образования детей: Дополнительная потребность складывается из расходов на обновление содержания программ дополнительного образования детей и технологий их реализации, создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации, модернизация системы организации летнего образовательного отдыха детей, приведение условий организации дополнительного образования детей в образовательных организациях дополнительного образования в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса.

Внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: Расходы на внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей запланированы с учетом проведения семинаров для руководителей образовательных организаций.

Реализация запланированных мероприятий по поддержке талантливых детей осуществляется на 2015 – 2017 годы производится в соответствии с запланированными в консолидированном бюджете ПМР  средствами на Формирование муниципального заказа  на выявление и развитие молодых талантов. Формирование муниципального задания организациям дополнительного образование на выявление и развитие молодых талантов. Проектирование муниципальных программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования по направлениям: «Педагогика и психология одаренности», «Педагогические и дидактические системы и модели организации работы с одаренными детьми в дополнительном и общем образовании».

Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей: Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей производилось на основании расчета общего объема годового фонда оплаты труда, полученного исходя из планируемой среднесписочной численности и уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников, с учетом поэтапного достижения до 2018 года соотношения заработной платы указанной категории работников до 100% от средней заработной платы в Республике Карелия в соответствии с формулой:

ФОТ потр = Чпр х (СЗцз- СЗбу) х 12 х 1,302, где

ФОТ потр  - потребность фонда оплаты труда на повышение заработной
                 платы педагогических работников на планируемый год

Чпр – прогнозируемая численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей

СЗцз  - целевое значение средней заработной платы на планируемый период (2013 год – 55% от средней по республике, 2014 год - 64% от средней по республике, 2015 год – 73% от средней по республике, 2016 год - 82% от средней по республике, 2017 год – 91% от средней по республике, 2018 год – 100% от средней по республике)

СЗбу – базисный уровень средней заработной платы указанной категории работников, сложившийся за 2012 год

12 – количество месяцев в году

1,302 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату.

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: потребность на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников МООДО определена по формуле:

  - П = Ч х С, где

Ч – численность педагогических работников МООДО в 2013 – 2018 годах, нуждающихся в повышении квалификации в соответствии с показателями повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

С – стоимость обучения одного педагога (72 часа) и сопутствующие расходы

П - потребность

значение показателя определяется по результатам федерального социологического исследования