###### Российская Федерация

## Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 апреля 2013 года    № 309

г.Питкяранта

Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

на территории Питкярантского муниципального района на 2013 год

и Плана контроля за ходом реализации

приоритетного национального проекта «Образование» на территории Питкярантского муниципального района на 2013 год

С целью обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году, в соответствии с приказом Министерства Образования Республики Карелия от 28 февраля 2013 года №173 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году, администрация Питкярантского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Питкярантского муниципального района на 2013 г. согласно Приложению 1.

2. 	Утвердить План контроля за ходом реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Питкярантского муниципального  района на 2013 г. согласно Приложению 2.

3. 	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Муниципального учреждения «Управление образованием Питкярантского района» Баранова Р.С.

Глава администрации

Питкярантского муниципального района                                            О.А. Старикова

Приложение 1

к постановлению администрации

Питкярантского муниципального района

от 04.04.2013 г. № 309

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

на территории Питкярантского муниципального района

на 2013 год

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| Поднаправление 1.1. Модернизация муниципальной системы дошкольного образования |
| 1.1.1. Заключение соглашения между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Питкярантского муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Питкярантского муниципального района на развитие дошкольного образования на 2013 год. | Министерство образования Республики Карелия (по согласованию), Администрация Питкярантского муниципального района (далее – АПМР) | Соглашение | 28.02.2013 г. | 01.04.2013 г. |
| 1.1.2. Подготовка и предоставление отчетов в Министерство образования Республики Карелия о выполнении обязательств соглашения с Министерством образования Республики Карелия о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Питкярантского муниципального района на развитие дошкольного образования на 2013 год. | АПМР | Отчеты | 05.04.2013 05.07.2013 05.10.2013 10.01.2014 | 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 15.01.2014 |
| 1.1.3. Подготовка и предоставление в Министерство образования Республики Карелия аналитического отчета о реализации мероприятий по развитию дошкольного образования в Питкярантском муниципальном районе | МУ «Управление образованием Питкярантского района» (далее - МУ «Управление образованием Питкярантского района») | Отчет | 10.01.2014 | 20.01.2014 |
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования» |
| 2.1.1. Поощрение лучших учителей |
| 2.1.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получения денежного поощрения лучших учителей (далее конкурс) | Министерство образования Республики Карелия (по согласованию), МУ «Управление образованием Питкярантского района» | Размещение информации на сайте МУ «Управление образованием Питкярантского района», информационные письма в ОУ района | 28.02.2013 | 30.03.2013 |
| 2.1.1.2. Объявление конкурса, выдвижение учителей заявителями, подготовка документов для участия в конкурсе, направление заявок (документов) в конкурсную комиссию | Министерство образования Республики Карелия (по согласованию), МУ «Управление образованием Питкярантского района», образовательные учреждения | Публикация объявления на сайте МУ «Управление образованием Питкярантского района», заявки на участие в конкурсе | 01.04.2013 | 15.04.2013 |
| 2.1.2. Муниципальный конкурс «Учитель года - 2013» (инициатива главы АПМР) |
| 2.1.2.1. Информирование об условиях участия в районном конкурсе, подготовка информационно-методических материалов, формирование и корректировка необходимой нормативной правовой и распорядительной базы по конкурсу | АПМР, МУ «Управление образованием Питкярантского района», образовательные учреждения | Постановление АПМР, приказ МУ «Управление образованием Питкярантского района», информационные письма | 01.03.2013 | 30.03.2013 |
| 2.1.2.2. Выдвижение учителей, подготовка документов для участия в конкурсе, проведение конкурса, итоги конкурса | МУ «Управление образованием Питкярантского района», образовательные учреждения | Заявки на участие в конкурсе, приказ МУ «Управление образованием Питкярантского района» | 15.03.2013 | 20.04.2013 |
| 2.1.3. Муниципальный конкурс «Воспитатель года - 2013» (инициатива главы АПМР) |
| 2.1.3.1. Информирование об условиях участия в районном конкурсе, подготовка информационно-методических материалов, формирование и корректировка необходимой нормативной правовой и распорядительной базы по конкурсу | АПМР, МУ «Управление образованием Питкярантского района», образовательные учреждения | Постановление АПМР, приказ МУ «Управление образованием Питкярантского района», информационные письма | 15.02.2013 | 01.03.2013 |
| 2.1.3.1. Выдвижение воспитателей, подготовка документов для участия в конкурсе, проведение конкурса, итоги конкурса | МУ «Управление образованием Питкярантского района», образовательные учреждения | Заявки на участие в конкурсе, приказ МУ «Управление образованием Питкярантского района» | 01.03.2013 | 15.04.2013 |
| Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особенными образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.2.1.1. Информирование об условиях участия в конкурсе на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка информационно-методических материалов, формирование и корректировка необходимой нормативной правовой и распорядительной базы по конкурсному отбору | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму (по согласованию), МУ «Управление образованием Питкярантского района» | Нормативная база по конкурсному отбору | 28.02.2013 | 01.06.2013 |
| Проведение конкурсного отбора кандидатов от Питкярантского муниципального района на республиканскую премию одаренным детям: прием документов в Экспертную комиссию, экспертиза документов, формирование списка кандидатов представителями Экспертной комиссии. | МУ «Управление образованием Питкярантского района», образовательные учреждения | Приказ МУ «Управление образованием Питкярантского района, протокол заседания Экспертной комиссии | 01.05.2013 | 15.06.2013 |
| Представление списка кандидатов конкурсного отбора от Питкярантского муниципального района в Государственный комитет Республики Карелия (ГК РК) по делам молодежи. | МУ «Управление образованием Питкярантского района», Экспертная комиссия | Портфолио кандидатов | 01.06.2013 | 15.06.2013 |
| 2.2.2. Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
| 2.2.2.1. Подготовка и представление в Министерство образования Республики Карелия отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Питкярантского муниципального района на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | Министерство образования Республики Карелия (по согласованию), АПМР, МУ «Управление образованием Питкярантского района» | Ежеквартальные и годовые отчеты | 05.04.2013 05.07.2013 05.10.2013 05.01.2014 | 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 10.01.2014 |
| 2.2.2.2. Подготовка и представление в Министерство образования Республики Карелия сведений о значениях показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Министерство образования Республики Карелия (по согласованию), АПМР, МУ «Управление образованием Питкярантского района» | Сведения | 05.04.2013 05.07.2013 05.10.2013 05.01.2014 | 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 10.01.2014 |
| Направление 3. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании» |
| Поднаправление 3.1. «Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам» |
| 3.1.1. Включение образовательных учреждений Питкярантского муниципального района в систему комплексного электронного мониторинга. |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Подготовка и представление отчета о деятельности образовательных учреждений Питкярантского муниципального района по включению в систему комплексного электронного мониторинга | МУ «Управление образованием Питкярантского района» (мероприятия проводятся в случае включения Республики Карелия в систему комплексного электронного мониторинга) (по согласованию) | Отчет | 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 10.01.2014 | 15.04.2013 15.07.2013 15.10.2013 15.01.2014 |
| Направление 4. «Организационное сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |
| 4.1.Подготовка итогового аналитического отчета реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» и инициатив главы АПМР в 2013 г. | МУ «Управление образованием Питкярантского района» | Аналитический отчет | 10.12.2013 | 20.12.2013 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Питкярантского муниципального района

от 04.04.2013 г. № 309

План контроля за ходом реализации

приоритетного национального проекта «Образование»

на территории Питкярантского муниципального района на 2013 год

| № п/п | Сроки | Направление контроля | Форма контроля | Ответственные, должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2013 года | О ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» (далее ПНПО) на территории Питкярантского муниципального района за 2012 год. Подготовка нормативной правовой базы по ПНПО на 2013 г. | Годовые отчеты, постановления, приказы, планы, положение | Баранов Р.С. (начальник МУ «Управление образованием Питкярантского района; |
|  | февраль 2013 года | Подготовка нормативной правовой базы по ПНПО на 2013 г. Подготовка и проведение мероприятий по направлению ПНПО «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправление «Достижение современного качества образования» (муниципальный уровень): «Воспитатель года-2013» | Постановления, приказы, планы, положение | Баранов Р.С., начальник МУ «Управление образованием Питкярантского района»); Протасова Н.Н., ведущий специалист МУ «Управление образованием Питкярантского района»); руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений Питкярантского муниципального района |
|  | март 2013 года | Подготовка нормативной правовой базы по ПНПО на 2013 г. Подготовка и проведение мероприятий по направлению ПНПО «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправление «Достижение современного качества образования» (муниципальный уровень): «Воспитатель года-2013», «Учитель года-2013». Подготовка и проведение мероприятий по направлению ПНПО «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправление «Достижение современного качества образования» (федеральный, республиканский, муниципальный уровень): конкурсные отборы Лучших учителей ПНПО и по инициативам Главы РК. | Постановления, приказы, планы, положения | Баранов Р.С., начальник МУ «Управление образованием Питкярантского района»); Протасова Н.Н., ведущий специалист МУ «Управление образованием Питкярантского района»); Н.Г. Осипова, специалист по общему образованию МУ «Управление образованием Питкярантского района»); руководители муниципальных образовательных учреждений Питкярантского муниципального района |
|  | апрель 2013 года | Подготовка и проведение мероприятий по направлению ПНПО «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправление «Достижение современного качества образования» (муниципальный уровень): «Воспитатель года-2013», «Учитель года-2013». Подготовка и проведение мероприятий по направлению ПНПО (федеральный, республиканский, муниципальный уровень): конкурсные отборы Лучших учителей ПНПО и по инициативам Главы РК; | Постановления, приказы, планы, положения, справка | Баранов Р.С., начальник МУ «Управление образованием Питкярантского района»); Протасова Н.Н., ведущий специалист МУ «Управление образованием Питкярантского района»); Н.Г. Осипова, специалист по общему образованию МУ «Управление образованием Питкярантского района»); руководители муниципальных образовательных учреждений Питкярантского муниципального района |
|  | май – июнь 2013 года | Подготовка и проведение мероприятий по направлению «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправление «Обеспечение социализации обучающихся с особенными образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»: конкурсный отбор на присуждение республиканской стипендии детям "За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности" | Приказы, положение | Н.Г. Осипова, специалист по общему образованию МУ «Управление образованием Питкярантского района»); руководители образовательных учреждений Питкярантского муниципального района |
|  | декабрь 2013 года | Итоги реализации ПНПО на территории ПМР за 2012 г. | Справка | Баранов Р.С., начальник МУ «Управление образованием Питкярантского района» |