Информация

о реализации комплекса мер по модернизации общего образования

в Питкярантском муниципальном районе

в первом полугодии 2013 года.

В первом и втором кварталах 2013 года специалистами Управления образованием Питкярантского района в сотрудничестве с руководителями школ и администрацией Питкярантского муниципального района осуществлялась интенсивная работа по разработке Комплекса мер по модернизации общего образования в Питкярантском муниципальном районе в 2013 году и на период до 2020 года.

31 мая 2013 года Комплекс мер был утвержден Постановлением Главы администрации Питкярантского муниципального района № 567-н.

Соглашение № 4153/11/01-18/МО-и между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Питкярантского муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии бюджету Питкярантского муниципального района  из бюджета Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования было подписано также 31 мая 2013 г.

В июне 2013 года в район поступили 50 % денежных средств субсидии на модернизацию общего образования в размере 3 млн. 411,85 тыс. рублей. 20 июня 2013 года было подписано Постановление Главы администрации Питкярантского муниципального района № 636-н "О распределении субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Карелия бюджету Питкярантского муниципального района".

Всего в районе запланировано потратить:

- 1 млн.793,7 тыс. рублей на приобретение оборудования в МОУ СОШ №1 и №2 г.Питкяранта, п.Салми, п.Ляскеля и ООШ д.Хийденсельга. В том числе – 1 млн. 153,7 тыс. рублей – на учебное, 131 тыс. – на учебно-лабораторное, 209 тыс. рублей – на компьютерное, 300 тыс. рублей – на оборудование для школьных столовых.

- Полтора миллиона будет потрачено на приобретение школьного автобуса для перевозки обучающихся в базовую школу п.Ляскеля.

- 975 тыс. рублей пойдет на приобретение учебников в ресурсный центр – МОУ СОШ №2 г.Питкяранта.

- 2 млн. 555 тыс. рублей планируется потратить на установку новых окон в базовых школах п.Ляскеля и Салми.

Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования со стороны Администрации Питкярантского муниципального района в размере 341,2 тыс. рублей пойдет на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений.

В настоящее время в школах района, которым были распределены средства модернизации, проводится работа по размещению заказов, включая подготовку технической документации и размещение извещений о закупках на официальном сайте, а также процедуры поставки товаров и выполнения работ. На конец 2 квартала 2013 г. в районе освоено 271,5 тыс. рублей.

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Питкярантском муниципальном районе на конец 2 квартала 2013 года составил 26 тыс. 108 рублей. Этот показатель на 9 % превышает те обязательства, которые район взял на себя по соглашению о взаимодействии с Министерством образования РК по модернизации региональной системы общего образования.

В первом полугодии 2013 года в районе началась подготовка к переходу на новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. С 1 сентября 2013 года пятиклассники в трех школах района – МОУ СОШ №2 г.Питкяранта и МОУ СОШ п.Ляскеля и п.Салми – начнут обучение  по новым ФГОС ООО.

Для работы в соответствии с новым ФГОС учителям необходимо пройти обучение на курсах повышения квалификации. С января по июнь 2013 года 40 педагогических работников общеобразовательных учреждений района в очной и дистанционной форме обучались на различных курсах и получили документы о повышении квалификации.

За шесть месяцев 2013 года 18 педагогов аттестовались на  первую и высшую квалификационные категории и подтверждение занимаемой должности.

Во втором квартале специалистами Управления образованием изучалась потребность школ Питкярантского муниципального района в дистанционном обучении с использованием НП «Телешкола».  В мае 2013 года в адрес республиканского координатора в ГАОУ СПО РК «Петрозаводский педагогический колледж» отправлена заявка района на дистанционные курсы для обучающихся школ на 2013-2014 учебный год.

В январе 2013 года все школы района принимали участие в мониторинге пропускной способности Интернет-сетей общеобразовательных учреждений под задачи внедрения дистанционного обучения. Результаты мониторинга позволяют сделать вывод о возможности использования во всех ОУ района дистанционных форм обучения.

Целевые показатели эффективности использования субсидии

по состоянию на конец 2 квартала 2013 года:

| № п/п | Наименование показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в муниципальном районе и размера среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в Республике Карелия, рассчитанный с учетом достижения значения показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования, на 2013 год, проценты | 100 | 109 |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений – получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных ОУ – получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, проценты | 100 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования, проценты | 20 | 22,4 |
| 4. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, проценты | 48 | 48 |
| 5. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, проценты | 0 | 0 |
| 6. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, проценты | 0 | 0 |
| 7. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников, проценты | 8,8 | 7,9 |
| 8. | Доля руководителей и педагогических работников муниципальных ОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, проценты | 13,4 | 16,7 |
| 9. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих бесплатными учебниками всех обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 66 | 88,8 |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих комплектами мультимедийного оборудования обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 11 | 44,4 |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 11 | 22,2 |
| 12. | Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | + | + |